1. rész - HOAI 2009 Szövegkiadás, 
2. rész - HOAI 2009, Mellékletek, 
3. rész - Pályázati kiírásokról és szerződéses feltételekről szóló szabályozás, 
4. rész - Díjszabási táblázatok, 
5. rész - Német PTK vonatkozó részei (BGB)

HOAI - VOB-B









(www.hoai.de  letöltés: 2012. október 15.)


3. rész : DÍJSZABÁS,  VOB-B  munkaközi szöveg, 

egybeszerkesztés (DUL) 130131 
Ajánlatadási és Szerződési szabályzat Építési teljesítésekhez

· VOB / A 
Ajánlatadási feltételek, 
· VOB / B 
Szerződési feltételek,  
 (ez a jelen anyag)
· VOC / C 
Műszaki feltételek   

(ezek műszaki szabványok gyűjteménye)

 ld:  
 www.vob-online.de

	Ajánlatadási és Szerződési feltételek Építési teljesítésekhez


	Ajánlatkérési és szerződési szabályzat építési szolgáltatásokhoz


	

	Építészeti szolgáltatások 
pályázati kiírásáról és szerződési feltételeiről 
szóló szabályozás (VOB) B rész:
Általános szerződéses feltételek
építési szolgáltatások végzésére vonatkozóan (VOB/B)
2006-os kiadás
(A 2006.június 27-i DVA-határozat alapján készült változat).

	Építési szolgáltatások 
Ajánlatkérési  és szerződési szabályzata
(VOB) B rész:
Általános szerződéses feltételek
építési kivitelezési szolgáltatásokra  vonatkozóan (VOB/B)
2006-os kiadás
(A 2006.június 27-i DVA-határozat alapján készült változat).

	


	Tartalomjegyzék 
	
	

	1 § Szolgáltatás formája és terjedelme 
2 § Díjazás
3 § Kiviteli dokumentációk
4 § Kivitelezés
5 § Kivitelezési határidők
6 § Kivitelezés akadályoztatása és leállítása
7 § Veszély megoszlása
8 § Szerződés felmondása a Megbízó által
9 § Szerződés felmondása a Megbízott által


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "10" \t "_self" 
10 § Szerződéses felek felelőssége


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "11" \t "_self" 
11 § Kötbér


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "12" \t "_self" 
12 § Átvétel


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "13" \t "_self" 
13 § Szavatossági igények


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "14" \t "_self" 
14 § Elszámolás


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "15" \t "_self" 
15 § Órabérben végzett munkák


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "16" \t "_self" 
16 § Fizetés


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "17" \t "_self" 
17 § Biztosíték nyújtása


 HYPERLINK "http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php" \l "18" \t "_self" 
18 § Vitás esetek 
 

   

   


	7 § Kockázat megosztása
8 § Szerződéstől való elállás a Megrendelő részéről

(Építtető részéről)
9 § Szerződéstől való elállás a Vállalkozó részéről 

(Tervező, Kivitelező részéről)


	


	EREDETI FORDÍTÁS
	JAVASOLT SZAKMAI LEKTORÁLÁS, ÁTFOGALMAZÁS
	MEGJEGYZÉS

	1 § Szolgáltatás formája és terjedelme
	
	

	1. Az elvégezendő szolgáltatás formáját és terjedelmét a szerződés szabályozza. A szerződés elválaszthatatlan részét képezik az Építészeti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Műszaki szerződéses feltételek is (VOB/C).
	
	VOB/C   nincs meg nekünk !!!!! (DUL)

	2. A szerződésben esetlegesen előforduló ellentmondások esetén a következők az irányadók a megadott sorrendben:
	
	

	a) teljesítés leírása,
b) különleges szerződéses feltételek,
c) esetleges Kiegészítő szerződéses feltételek,
d) esetleges Kiegészítő Műszaki szerződéses feltételek,
e) Építészeti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Műszaki szerződéses feltételek,
f) Építési szolgáltatások végzésére vonatkozó Általános szerződéses feltételek.
	a) Megrendelés, feladatmeghatározás
b) különleges szerződési feltételek,
c) esetleges kiegészítő szerződési feltételek,
d) esetleges kiegészítő műszaki szerződési feltételek,
e) építészeti szolgáltatások általános műszaki szerződési feltételei 

f) kivitelezési szolgáltatások általános szerződési feltételei
	Leistungbeschreibung = „Feladatleírás”„Megrendelés” talán magyarul, ha tervezési-vállalkozási szerződésről van szó. (DUL)

	3. Az építési terv megváltoztatásának elrendelésének joga a Megbízót illeti meg.
	3. Az építési program megváltoztatásának jogát a Megrendelő fenntartja
	„Megrendelő” ” magyarul, ha tervezési-vállalkozási szerződésről van szó., „Építtető” ha kivitelzésről. 2010-es MÉK dijszabásban erre bevezetett „ÉPÍTTETŐ” álatlános sogalmat használtuk. DUL) 

	4. A Megbízó kérésére a Megbízott köteles a szerződésben nem szereplő szolgáltatásokat is elvégezni, melyek a szerződéses szolgáltatás elvégzéséhez szükségesek, hacsak ilyen szolgáltatások elvégzéséhez a Megbízónak nem állnak rendelkezésére a szükséges feltételek. 
További szolgáltatásokat csak a saját beleegyezésével lehet a Megbízottra áthárítani.
	4. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó köteles a szerződésben nem szereplő azon szolgáltatásokat is elvégezni, melyek a szerződött feladat elvégzéséhez szükségesek, kivéve ha ezt a Megrendelő maha is el tudja végezni.
Vállalkozóra csak a beleegyezésével  lehet további szolgáltatásokat áthárítani.
	

	2 § Díjazás
	
	

	1. A szerződésben meghatározott árakban minden olyan szolgáltatás bennefoglaltatik, melyek a Teljesítési leírás, a Különleges Szerződéses Feltételek, a Kiegészítő Szerződéses Feltételek, a Kiegészítő Műszaki Szerződéses Feltételek, 
Az építészeti szolgáltatásokról szóló általános műszaki szerződéses feltételek, valamint az iparágra vonatkozó fizetési szabályozás szerint a szerződésben meghatározott szolgáltatás elvégzéséhez szükségesek.
	1. A szerződésben meghatározott árakban minden olyan szolgáltatás bennefoglaltatik, melyek a Teljesítési leírás, a Különleges Szerződéses Feltételek, a Kiegészítő Szerződéses Feltételek, 
a Kiegészítő Műszaki Szerződéses Feltételek, 
Az építési szolgáltatásokról szóló általános műszaki szerződéses feltételek, valamint iparágii gyakorlat szerinti szerződéses tejesítéshez szükségesek.
	 „feladatleírás” ?
„gewerblichen Verkehrssitte” = ??
Kereskedelmi gyakorlat?

Iparági gyakorlat?

„Iparágra vonatkozó fizetési szabályozás”, ilyen már részben van nálunk, köeteléskezelő,. Stb. De a német szöveg nem tudom, mire gondol itt.


	2. A díjazás kiszámítása a meghatározott egységárak és a ténylegesen elvégzett szolgáltatások alapján történik, amennyiben nincs érvényben egyéb díjszámítási módszer (pl. átalányár, órabéres vagy önköltségi elszámolás). 
	2. A díjazás kiszámítása a szerződésben meghatározott egységárak és a ténylegesen elvégzett szolgáltatások alapján történik, amennyiben nem más számítási módban történt megállapodás  (pl. átalányár, órabéres vagy önköltségi elszámolás).
	

	3. (1) Amennyiben az elvégzett szolgáltatás az egységárban meghatározott szolgáltatás vagy résszolgáltatás mértékétől kevesebb mint 10%-ban tér el, úgy a szerződéses egységár az érvényes.
	3. (1) Amennyiben az elvégzett szolgáltatás az egységárban meghatározott szolgáltatás vagy résszolgáltatás mértékétől nem több mint 10%-ban tér el, mint ami a szerződéskor előrelátható volt, úgy a szerződéses egységár az érvényes.
	

	(2) A szerződésben meghatározott mennyiségi tétel 10%-ot meghaladó túllépése esetén a Felek kérésére új árat kell meghatározni a többlet,-ill. alacsonyabb költségek figyelembevételével.
	(2) A szerződésben meghatározott mennyiségi tétel 10%-ot meghaladó túllépése esetén igény esetén új árban kell megállapodni a többlet,-ill. alacsonyabb költségek figyelembevételével.
	

	(3) Amennyiben a teljesített mennyiség 10%-ot meghaladó mértékben nem éri el a szerződésben meghatározott mennyiségi terjedelmet, úgy a Felek kérésére a ténylegesen elvégzett szolgáltatás vagy résszolgáltatás terjedelme alapján növelni kell az egységárat, amennyiben a Megbízott más tételek növelésével nem tudja kompenzálni az alacsonyabb mennyiséget. 
Az egységárnövelés mértékének lényegi szempontból meg kell egyeznie azzal a többletösszeggel, mely az építési terület kiépítési-és általános költségeinek valamint az Általános ügyviteli költségeinek megoszlása alapján a csökkentett összegre vonatkozóan adódik. Az Áfa mértékét az új szabott ár határozza meg.
	Amennyiben a teljesített mennyiség 10%-ot meghaladó mértékben nem éri el a szerződésben meghatározott mennyiségi terjedelmet, úgy a Felek kérésére a ténylegesen elvégzett szolgáltatás vagy résszolgáltatás terjedelme alapján növelni kell az egységárat, amennyiben a Vállalkozó más tételek növelésével nem tudja kompenzálni az alacsonyabb mennyiséget. 
Az egységárnövelés mértékének lényegi szempontból meg kell egyeznie azzal a többletösszeggel, mely az építési terület kiépítési-és általános költségeinek valamint az Általános ügyviteli költségeinek megoszlása alapján a csökkentett összegre vonatkozóan adódik. Az Áfa mértékét az új szabott ár határozza meg.
	Ezkét nagyon zavaros körmondat… (DUL)

	(4) Amennyiben az egységárban szereplő szolgáltatásba vagy résszolgáltatásba egyéb átalányáras szolgáltatások végzése is beletartozik, úgy az egységár módosításával egyidejűleg lehet indítványozni az átalányár megfelelő mértékű módosítását.
	
	

	4. Ha a Megbízott szerződésben vállalt szolgáltatásait a Megbízó saját maga végzi el (pl. építési anyagok, segédanyagok, üzemanyagok szállítása), abban az esetben- egyéb megállapodás hiányában- a 8§ 1.pont 2.bek. az irányadó.
	4. Ha a szerződésben vállalt szolgáltatásait a Megrendelő saját maga végzi el (pl. építési anyagok, segédanyagok, üzemanyagok szállítása), abban az esetben - egyéb megállapodás hiányában - a 8§ 1.pont 2.bekezdést kell alkalmazni.
	

	5. Ha az építési terv módosítása vagy a Megbízó egyéb rendelkezései által módosulnak a szerződésben meghatározott szolgáltatás árképzési alapjai, akkor a többlet,-ill. alacsonyabb költségek figyelembevételével új árat kell megállapítani. Az új árat a kivitelezés megkezdése előtt kell megállapítani.
	5. Ha az építési terv módosítása vagy a Megrendelő egyéb rendelkezései által módosulnak a szerződésben meghatározott szolgáltatás árképzési alapjai, akkor a többlet,-ill. alacsonyabb költségek figyelembevételével új árat kell megállapítani. Az új árat a kivitelezés megkezdése előtt kell megállapítani.
	

	6. (1) Ha a Megbízó olyan szolgáltatás elvégzését kéri a Megbízottól, mely nem szerepel a szerződésben, akkor a Megbízott külön díjazási igénnyel élhet. Azonban az igényét előre, még a szolgáltatás kivitelezésének megkezdése előtt be kell jelentenie a Megbízónak.
	6. (1) Ha olyan szolgáltatás elvégzésére van szükség, mely nem szerepel a szerződésben, akkor a Vállalkozó külön díjazási igénnyel élhet. Azonban az igényét előre, még a szolgáltatás kivitelezésének megkezdése előtt be kell jelentenie a Megrendelőnek.
	

	(2) A díjszabás a szerződéses szolgáltatásokra vonatkozó árképzési alapok és a kért szolgáltatás különleges költségei szerint történik. A díjakat lehetőség szerint a kivitelezés megkezdése előtt kell meghatározni.
	(2) A díjszabás a szerződéses szolgáltatásokra vonatkozó árképzési alapok és a kért szolgáltatás különleges költségei szerint történik. Lehetőség szerint a kivitelezés megkezdése előtt kell megállapodni
	

	7. (1) Amennyiben a szolgáltatás díjazása átalányárban került meghatározásra, úgy a díjazás nem módosul. Ha azonban az elvégzett szolgáltatás oly mértékben eltér az előre meghatározott szolgáltatás mértékétől, hogy nem lehet elvárni a Megbízottól az átalányár érvényesítését (313 § Ptk.), úgy a Megbízott kérheti a kompenzációt a többlet,-ill. alacsonyabb költségek figyelembevételével. A kompenzáció meghatározásánál az árképzési alapokból kell kiindulni.
	7. (1) Amennyiben a szolgáltatás díjazása átalányárban került meghatározásra, úgy a díjazás nem módosul. Ha azonban az elvégzett szolgáltatás oly mértékben eltér az előre meghatározott szolgáltatás mértékétől, hogy nem lehet elvárni a Megbízottól az átalányár érvényesítését (313 § BGB.), úgy a Megbízott kérheti a kompenzációt a többlet,-ill. alacsonyabb költségek figyelembevételével. A kompenzáció meghatározásánál az árképzési alapokból kell kiindulni.
	Grundlagen der Preisermittlung = árképzési alap, alapár?
ALAPÁR, vagy a fogalommeghatározásoknál az „árképzési alap”-ot definiálni kell.
Vagy ez  (DUL)
A német polgári törvénykönyvet (BGB) nem kell PTK-ra fordítanunk, mertt a BGB a német jogi előírásokat jelenti, a PTK pedig a magyar polgári törvénykönyvet. Ha lefordítjuk mindenütt PTK-ra, teljes káosz keletkezik. (DUL)

	(2) A 4, 5, 6.sz. szabályozások vonatkoznak átalányár meghatározásánál is.
	(2) A 4, 5, 6.sz. szabályozások vonatkoznak átalányáras megállapodás esetén is.
	

	(3) Egyéb megállapítás hiányában az 1. és 2. bekezdés vonatkozik a szolgáltatás részeit érintő átalányár képzésére is, a 3.és 4. bekezdésre ez nem vonatkozik.
	(3) Egyéb megállapítás hiányában az 1. és 2. bekezdés vonatkozik a szolgáltatás részeit képező átalányáras megállapodásra is. A 3.és 4. bekezdés érintetlen marad.
	

	8. (1) Azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Megbízott érvényes szerződés nélkül végez vagy melyek esetében önkényesen eltér a szerződésben meghatározottaktól, a Megbízó nem téríti meg. 
A Megbízott a Megbízó kérésére köteles a fentieket a meghatározott határidőn belül megszüntetni, ettől eltérően saját költségére történhet azok eltávolítása. Ezen felül a Megbízott felel a Megbízó ebből adódó káráért.
	8. (1) Azokat a szolgáltatásokat, melyeket a Vállalkozó érvényes szerződés nélkül végez vagy melyek esetében önkényesen eltér a szerződésben meghatározottaktól, a Megbízó nem fizeti ki. 
A Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles a fentieket a meghatározott határidőn belül megszüntetni, ettől eltérően saját költségére történhet azok eltávolítása. Ezen felül a Vállalkozó felel a Megrendelő ebből adódó káráért.
	

	(2) A Megbízottat megilleti a díjazás, ha a Megbízó utólag elismeri és elfogadja az érintett szolgáltatásokat. Abban az esetben is jár neki a díjazás, ha az adott szolgáltatások elvégzése szükséges volt a szerződéses teljesítéshez, a Megbízó vélhető akaratának megfeleltek, és arról haladéktalanul tájékoztatta a Megbízott a Megbízót. Amennyiben a Megbízottnak jár a díjazás, abban az esetben a módosított és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó díjszámítás alapok az érvényesek az 5.és 6.pontnak megfelelően. 
	(2) A Vállalkozót megilleti a díjazás, ha a Megbízó utólag elismeri és elfogadja az ilyen szolgáltatásokat. Abban az esetben is jár neki a díjazás, ha az adott szolgáltatások elvégzése szükséges volt a szerződéses teljesítéshez, a Megrendelő vélhető akaratának megfeleltek, és arról őt haladéktalanul értesítették. Amennyiben a Vállalkozónak jár a díjazás, abban az esetben a módosított vagy kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó díjszámítás alapok az érvényesek az 5.és 6.pontnak megfelelően.
	Díjszámítási alapok: be kellene vezetni és használni a meglévő „DÍJALAP” szavunkat. (DUL)

	(3) A Ptk. szabályozásait a Megbízás nélküli ügyvitelről (677 ff. §§/Ptk) ez nem érint.
	(3) A BGB. szabályozásait a Szerződés nélküli ügyvitelről (677 ff. §§/Ptk) ez nem érint.
	Geschäftsführung = üzletvezetés, cégvezetés, ügyvitel. BGBben ez itt nem tudom, mit jelent, talán szerződés nélküli gazdasági tevékenység? Jogászok talán tudják, mit ér ez alatt a német polgári törvénykönyv, a BGB (DUL)

	9. (1) Ha a Megbízó olyan rajzokat, számításokat, vagy egyéb dokumentumokat kér a Megbízottól, melyekről szerződés szerint nem a Megbízottnak kell gondoskodnia, különös tekintettel a Műszaki Szerződéses Feltételekre vagy az Iparági Szabályozásokra, akkor azok díját Megbízó köteles megtéríteni.
	9. (1) Ha a Megrendelő olyan rajzokat, számításokat, vagy egyéb dokumentumokat kér a Vállalkozótól, melyekről szerződés szerint nem a Vállalkozónak kell gondoskodnia, különös tekintettel a Műszaki Szerződéses Feltételekre vagy az Iparági Szabályozásokra, akkor azok díját Megrendelő köteles megtéríteni.
	

	(2) Ha nem a Megbízott által készített műszaki számítások ellenőrzésével bízza meg a Megbízottat, akkor a Megbízó köteles viselni a költségeket.
	(2) Ha nem a Vállalkozó által készített műszaki számítások ellenőrzésével bízzák meg a Vállalkozót, akkor a Megrendelő köteles viselni a költségeket.
	

	10. Az órabérben végzett munkák csak abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha azt a munkák megkezdése előtt írásbeli megállapodásban rögzítették (15 §).
	10. Az órabérben végzett munkák csak abban az esetben kerülnek kifizetésre, ha az adott munkák megkezdése előtt kifejezetten abban állapodtak meg (15 §).
	

	3 § Kiviteli dokumentációk
	3 § Kivitelezési dokumentációk
	

	1. A kivitelezéshez szükséges dokumentumokat térítésmentesen és időben a Megbízott rendelkezésére kell bocsátani.
	1. A kivitelezéshez szükséges dokumentumokat térítésmentesen és időben a Vállalkozó rendelkezésére kell bocsátani.
	Ebben a fejezetben a „Vállalkozó”, Auftragnehmer” gondolom: „Építési vállalkozó” mindenütt.

Hoppá, eszerint a kivitelező nem készíttethet tervet?

	2. A Megbízott rendelkezésére bocsátott építmények fő tengelyeinek, ill. a terület határainak a kijelölése, valamint a szükséges magassági fixpontoknak a meghatározása az építmények közvetlen közelében a Megbízó feladata.
	2. A Vállalkozó rendelkezésére kell bocsátani az építmények fő tengelyeinek ill. a terület határainak a kitűzését. Továbbá a Megrendelő feladata a szükséges magassági alappontoknak az építmények közvetlen közelében történő meghatározása.
	Bauliche Anlage = építmény 
A magyar építésjog szerinti megfogalmzásban (DUL)
„Auftraggeber” = Építtető szó lenne a legjobb talán. Jogi értelemben pedig az Megrendelő.

	3. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott terepfelvételek, kijelölések, és egyéb, a kivitelezéshez átadott dokumentumok az irányadók a Megbízott számára. Amennyiben a szabályos teljesítés megköveteli, úgy a Megbízott köteles ezeket ellenőrizni, hogy nem szerepelnek-e bennük szabálytalanságok, eltérések, és a felfedezett vagy vélt hiányosságokról tájékoztatni a Megbízót.
	3. A Megrendelő által rendelkezésre bocsátott terepfelmérések, kitűzések, és egyéb, a kivitelezéshez átadott dokumentumok az irányadók a Vállalkozó számára. Amennyiben a szabályos teljesítés megköveteli, úgy a Megbízott köteles ezeket ellenőrizni, hogy nem szerepelnek-e bennük esetleges szabálytalanságok, eltérések, és a felfedezett vagy vélt hibákról és hiányosságokról tájékoztatni a Megbízót.
	Unstimmigkeiten = szabálytalanság, eltérés ??
Tervet illetően az „eltérés”nek nincs értelme, mitől tér el? „szabálytalanság szó nem szerepel a szövegben.

Mängel = hiba, hiányosság.

Vagy mindekttő? (DUL)



	4. Ha szükséges, akkor a munkák megkezdése előtt leírásban rögzíteni kell az utcák és területi felszínek, a befogadók, és befogadó vezetékek, továbbá az építmények állapotát, melyet a Megbízónak és a Megbízottnak is el kell fogadnia.
	4. Amennyiben szükséges, akkor a munkák megkezdése előtt jegyzőkönyvben rögzíteni kell az utak, terep felszín, a víznyelők, befogadó vezetékek, továbbá az építmények állapotát, melyet a Megrendelőnek és a Vállalkozónak is el kell fogadnia.
	

	5. Azokat a rajzokat, számításokat, számítások felülvizsgálatát vagy egyéb dokumentumokat, különös tekintettel a Műszaki szerződéses feltételekre vagy az iparági szabályzatra, melyekről szerződés szerint illetve a Megbízó kérésére (2§ 9.pont) a Megbízott köteles gondoskodni, időben be kell mutatni a Megbízónak, amikor kéri.
	5. Azokat a rajzokat, számításokat, számítások ellenőrzését vagy egyéb dokumentumokat, különös tekintettel a Műszaki szerződéses feltételekre vagy az iparági szabályzatra, melyekről a szerződés szerint, illetve a Megrendelő kérésére (2§ 9.pont) a Vállalkozó köteles gondoskodni, Megrendelőnek időben be kell nyújtani.
	Iparági szabályzat van nálunk?

	6. (1) Az 5. pontban megnevezett dokumentumokat tilos a szerző engedélye nélkül nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, módosítani vagy a szerződéstől eltérő egyéb célra felhasználni.
	6. (1) Az 5. pontban megnevezett dokumentumokat tilos a szerző engedélye nélkül nyilvánosságra hozni, sokszorosítani, módosítani vagy a megállapodástól eltérő egyéb célra felhasználni.
	A német szöveg a „megállapodást” mondja, de szerintem pontosabb itt a „szerződés”
Nem világos, hogy a”vereinbarung” szót jogi értelemben miben tér el a „vertraglich”-tól. (DUL)

	(2) A Megbízó meghatározott készülékek esetében rendelkezik az adatfeldolgozó programok használati jogával, a szerződésben meghatározott feltételek szerint, nem módosított formában. 
Adatbiztonság céljából a Megbízó létrehozhat két másolatot, melyeknek tartalmazniuk kell minden azonosításra szolgáló adatot. A másolatok tárolási helyét kérésre igazolni kell.
	(2) Meghatározott készülékek esetében Megrendelő rendelkezik az adatfeldolgozó programok felhasználási jogával, nem módosítható formátumban, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.  

Adatbiztonság céljából a Megrendelő létrehozhat két másolatot, melyeknek tartalmazniuk kell minden azonosításra szolgáló adatot. A másolatok tárolási helyét kérésre igazolni kell.
	„meghatározott készülék”et mond a német szöveg, de ennek az első mondatnak ilyen formában tükörfordításban se füle se farka. (DUL)
????

	(3) A Megbízó használati jogának csorbítása nélkül a Megbízott jogosult marad a dokumentumok és adatfeldolgozó programok használatára.
	(3) A Megrendelő felhasználási jogának csorbítása nélkül a Vállalkozó jogosult marad a dokumentumok és adatfeldolgozó programok felhasználására.
	Eddig nézem át (DUL)

	4 § Kivitelezés
	
	

	1. (1) A Megbízó köteles gondoskodni az építkezésen az általános rend fenntartásáról valamint összehangolni az építkezésen jelenlévő vállalkozók együttműködését. Ő köteles beszerezni az összes -pl. építésjogi, vízjogi, közúti közlekedési jog ill. iparűzési jog szerinti-közjogi engedélyt és hozzájárulást.
	
	

	(2) A Megbízónak jogában áll felügyelni a szolgáltatás szerződés szerinti kivitelezését. Ennek érdekében belépési joga van a munkahelyekre, műhelyekbe és raktárhelyiségekbe, melyekben a szerződésben meghatározott szolgáltatás vagy részszolgáltatás végzése, a gyártási folyamat vagy az ehhez szükséges anyagok és alkatrészek raktározása történik. A Megbízó kérésére betekintést kell nyújtani a műszaki rajzokba vagy egyéb kiviteli dokumentumokba valamint a termékvizsgálatok eredményébe és a szükséges információkat be kell szolgáltatni, amennyiben nem üzleti titkokról van szó. Az üzleti titoknak minősülő információkat és dokumentumokat bizalmasan kell kezelnie.
	
	

	(3) A Megbízott vezetői funkciójának figyelembevétele (2.pont) mellett a Megbízónak jogában áll olyan utasításokat hozni, melyek a szolgáltatás szerződés szerinti kivitelezéséhez szükségesek. Az utasításokat alapvetően csak a Megbízottal vagy annak a kivitelezés során megbízott képviselőjével kell közölni, hacsak a késlekedés nem veszélyezteti az időben történő teljesítést. A Megbízót tájékoztatni kell arról, hogy ki a Megbízott kivitelezés vezetéséért felelős képviselője.
	
	

	(4) Amennyiben a Megbízott értelmetlennek vagy jogosulatlannak tartja a Megbízó utasítását, úgy köteles kételkedésének hangot adni, azonban a Megbízó kérésére az utasításoknak eleget tenni amennyiben az nem ütközik törvényi vagy hatósági rendelkezésekbe. Ha ez a kivitelezést indokolatlanul megnehezíti, úgy a Megbízó köteles az ezzel járó többletköltséget viselni.
	
	

	2. (1) A Megbízott köteles a szolgáltatást saját felelősségére szerződésszerint elvégezni, mely során köteles betartani és figyelembe venni a technika elismert szabályait és a mindenkor érvényes törvényi és hatósági előírásokat. Feladata az általa végezendő, szerződésben meghatározott szolgáltatás kivitelezése és a munkahelyi rend fenntartása.
	
	

	(2) A törvényi, hatósági és szakmai szervezeti kötelezettségek teljesítéséért kizárólagos felelősséget vállal a saját munkavállalóival szemben. Kizárólag az ő feladata megkötni azokat a megállapodásokat és meghozni azokat a rendelkezéseket, melyek a munkavállalói és közötte fennálló munkaviszonyt szabályozzák.
	
	

	3. Amennyiben a Megbízottnak kétségei merülnek fel a kivitelezés tervezett módjával (baleseti veszélyek elhárítása is), a Megbízó által rendelkezésre bocsátott anyagokkal vagy alkatrészekkel, vagy más vállalkozók által nyújtott szolgáltatásokkal szemben, úgy arról köteles- lehetőség szerint a munkák megkezdése előtt- írásban értesíteni a Megbízót. A Megbízó továbbra is felel az általa nyújtott adatokért, utasításokért vagy szállításokért.
	
	

	4. Amennyiben nincs egyéb megállapodás érvényben, úgy a Megbízó köteles a Megbízottnak ingyenesen átengedni használatra vagy közös használatra a következőket:
	
	

	a) a szükséges raktár-és munkahelyeket az építkezés területén,
b) meglévő kocsibejáró utakat és összekötő síneket,
c) meglévő víz -és áramcsatlakozásokat. A fogyasztási és mérőóra költségek a Megbízottat terhelik, több Megbízott között részarányosan oszlanak meg a költségek.
	
	

	5. A Megbízott köteles az általa végzett szolgáltatásokat és a kivitelezés idejére rendelkezésére bocsátott tárgyakat az átvételig lopás és sérülés ellen védeni. A Megbízó kérésére védenie kell a fentieket téli-és talajvízkárok ellen, ezen felül hó-és fagymentesíteni. Ha már nem szerződés szerint áll fenn ez a fajta kötelezettsége (2.mondat), akkor a díjazás a 2 § 6.pontja szerint történik.
	
	

	6. A szerződéses feltételeknek vagy a teszteknek nem eleget tevő anyagokat vagy alkatrészeket a Megbízó utasítására az általa kiszabott határidőn belül el kell távolítani az építkezésről. Amennyiben ez nem következik be, úgy a Megbízott költségére el lehet ezeket távolítani vagy az ő számlájának terhére értékesíteni lehet.
	
	

	7. Azokat a teljesítéseket, melyek már a kivitelezési szakaszban is hiányosnak vagy a szerződésben foglaltakkal ellentétesnek bizonyulnak, a Megbízott köteles saját költségére hiánytalanra cserélni. Ha a hiányosság vagy a szerződésellenesség ténye a Megbízottnak róható fel, akkor az abból származó károkat is köteles megtéríteni. Ha a Megbízott nem tesz eleget hiánypótlási ill. hibaelhárítási kötelezettségének, akkor a Megbízó határidőt szabhat ki neki a hiba elhárítására ill. hiány pótlására, valamint tájékoztatja, hogy a határidő eredmény nélküli lejárta után visszavonja tőle a megbízást. (8 § 3.pont)
	
	


	8. (1) A Megbízott köteles a szolgáltatást saját üzemében elvégezni. A Megbízó írásbeli engedélyével a teljesítésbe bevonhat alvállalkozókat. Nincs szükség az engedélyre olyan szolgáltatások esetében, melyek végzéséhez a Megbízott üzeme nem rendelkezik a megfelelő felszereltséggel, berendezéssel. Ha a Megbízott a Megbízó írásbeli engedélye nélkül végez el szolgáltatásokat nem a saját üzemében, habár a saját üzemében is rendelkezésre áll a szükséges felszereltség, akkor a Megbízó határidőt szabhat ki a Megbízottnak a szolgáltatás saját üzemben történő felvételére, és tájékoztatja, hogy a határidő eredmény nélküli lejárta után visszavonja tőle a megbízást. (8 § 3.pont)
	
	

	(2) Építészeti szolgáltatások alvállalkozó felé történő kiadása esetén a Megbízott köteles az Építészeti szolgáltatások pályázati kiírásáról és szerződési feltételeiről szóló szabályozás B és C részeit alapul venni.
	
	

	(3) Megbízó kérésére a Megbízott köteles megnevezni az alvállalkozókat.
	
	

	9. Ha a szolgáltatás kivitelezése idején bármely ingatlanon ókori,-művészi vagy tudományos érték kerül felszínre, akkor a Megbízott további feltárás vagy bármely változtatást megelőzően köteles a Megbízót tájékoztatni a leleletről és közelebbi utasításra azokat a Megbízónak beszolgáltatni. Az esetleges többletköltségek megtérítése a 2 § 6.pontja szerint történik. A Megbízó rendelkezik a kincstalálási joggal (984 § Ptk.)
	
	

	10. A szolgáltatás kész részeinek állapotát kérésre a Megbízó és a Megbízott közösen meghatározzák, ha a szolgáltatás ezen részei kikerülnek a vizsgálat, megállapítás további folyamatából. Az eredményt írásban kell rögzíteni.
	
	

	5 § Kivitelezési határidők
	
	

	1. A kivitelezést a kötelezően meghatározott időpontok szerint (szerződéses határidők) kell elkezdeni, folytatni és befejezni. Az építési ütemtervben megadott egyedi határidők csak akkor számítanak szerződéses határidőnek, ha a szerződésben nyomatékosan ez szerepel.
	
	

	2. Amennyiben a kivitelezés kezdeti időpontját illetően nincs megállapodás, akkor a Megbízó köteles tájékoztatni a Megbízottat a valószínűsíthető kezdési időpontról. A Megbízott köteles a felszólítást követő 12 munkanapon belül elkezdeni a munkát. A kivitelezés megkezdéséről tájékoztatni kell a Megbízót.
	
	

	3. Ha vélhetően nem áll rendelkezésre elegendő munkaerő, eszköz, állvány, anyag vagy alkatrész, melynek következtében nyilvánvalóan nem lehet betartani a kivitelezési határidőket, akkor a Megbízottnak a Megbízó kérésére azonnal gondoskodnia kell a szükséges segítségről.
	
	

	4. Ha a Megbízott késik a kivitelezés megkezdésével, akkor a végleges befejezés időpontját sem tudja tartani, vagy nem tud eleget tenni a 3.pontban megnevezett kötelezettségének, akkor a Megbízó a szerződés hatályának fenntartása mellett a 6 § 6.pontja értelmében kártérítési igénnyel élhet vagy határidőt szabhat a szerződésszerinti teljesítés érdekében és tájékoztatja a Megbízottat, hogy a határidő eredmény nélküli lejárta után visszavonja tőle a megbízást. (8 § 3.pont)
	
	

	6 § Kivitelezés akadályoztatása és leállítása
	
	

	1. Ha a Megbízott akadályoztatva érzi magát a szolgáltatás szabályos kivitelezését tekintve, akkor arról haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megbízót. Ha elmulasztja tájékoztatási kötelezettségét, akkor csak abban az esetben élhet az őt akadályozó tényezők figyelembevételének igényével, ha a Megbízó ismerte a tényeket, és azok akadályozó következményét.
	
	

	2. (1) A kivitelezési határidőket a következő akadályoztatások esetén lehet meghosszabbítani:
	
	

	a) a Megbízó kockázati területébe tartozó körülmény esetén
	
	

	b) a Megbízott üzemében vagy egy közvetlenül neki bedolgozó üzemben történő sztrájk vagy a munkaadó szakmai képviselete által kezdeményezett kizárás esetén
	
	

	c) vis major vagy a Megbízottat érintő elháríthatatlan körülmények esetén.
	
	

	(2) Nem számítanak akadályoztatásnak a kivitelezési időszakban olyan időjárási viszontagságok, melyekkel az ajánlattétel időpontjában normális esetben számolni kellett.
	
	

	3. A jogosan elvárható mértékben a Megbízott köteles megtenni mindent a munkálatok folytatása érdekében. Az akadályozó tényezők/körülmények megszűnését követően köteles haladéktalanul folytatni a munkát, és erről a Megbízót értesíteni.
	
	

	4. A határidő meghosszabbításának kiszámítása az akadályoztatás időtartamatól függően történik, mely során pótdíj kerül felszámításra a munkaújrafelvételért és a munka kedvezőbb évszakra történő esetleges elhalasztásáért.
	
	

	5. Ha a kivitelezést előreláthatólag hosszabb időre kell megszakítani, anélkül, hogy a szolgáltatás végzése tartósan lehetetlenné válna, akkor az elvégzett szolgáltatások elszámolása a szerződésben meghatározott díjak szerint történik, továbbá meg kell téríteni a Megbízott azon költségeit, melyek ezzel kapcsolatban keletkeztek, és melyeket a nem elvégzett szolgáltatásrészre vonatkozó szerződéses árak nem tartalmaznak.
	
	

	6. Ha az akadályozó körülmények valamely szerződéses félnek róhatók fel, abban az esetben a másik fél kártérítési igénnyel élhet az igazolhatóan keletkezett kár mértékéig, az elmaradt nyereség tekintetében, azonban kizárólag szándékosság vagy súlyos gondatlanság vélelmezése esetén. Egyéb esetben a Megbízott kártérítési igényét a 642 § Ptk. szerint ez nem érinti, ha a Megbízott eleget tesz az 1.pont 1.mondat szerinti bejelentési kötelezettségének vagy az 1.pont 2.mondata szerint a Megbízónak tudomása volt a tényekről ill. körülményekről.
	
	

	7. Ha a szüneteltetés 3 hónapnál hosszabb ideig tart, akkor ezen idő letelte után bármely fél írásban felmondhatja a szerződést. Az elszámolás az 5. és 6. pont szerint történik. Ha nem a Megbízott felelős a szüneteltetésért, akkor az építési terület rendbehozatali költségeit is meg kell téríteni, hacsak nem tartalmazzák ezeket a már elvégzett szolgáltatások díjai.
	
	

	7 § Veszély megoszlása
	
	

	1. Ha a teljes mértékben vagy részben elkészült szolgáltatás átvétel előtt vis major, háború, lázadás vagy egyéb, objektívan tekintve elkerülhetetlen, nem a Megbízottnak felróható körülmény következtében megsérül vagy elpusztul, akkor a Megbízott kártérítési igénnyel élhet a szolgáltatás kész részeire vonatkozóan a 6 § 5.pontja értelmében. Egyéb más károkra nem terjed ki a kölcsönös kártérítési kötelezettség.
	
	

	2. A teljes mértékben vagy részben elvégzett szolgáltatásba készültségi foktól függetlenül beletartozik minden az építési terjedelemhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás.
	
	

	3. A teljes mértékben vagy részben elvégzett szolgáltatásba nem tartoznak bele a még be nem épített anyagok és alkatrészek valamint az építési terület kialakítása és a kijelölések. A teljes mértékben vagy részben elvégzett szolgáltatásba nem tartoznak bele továbbá az építkezéshez szükséges segédeszközök, mint pl. állványok, még abban az esetben sem, ha ezek a Külön Szolgáltatás kategóriájába tartoznak vagy külön megbízás érkezett ezekre vonatkozóan.
	
	

	8 § Szerződés felmondása a Megbízó által
	
	

	1. (1) A Megbízó a szolgáltatás teljes befejezéséig bármikor felmondhatja a szerződést.
	
	

	(2) A Megbízottat megilleti a neki szerződés szerint járó díjazás. Azonban az elszámolásba bele kell számítania azokat a költségeket, melyeket a szerződés felmondása által megtakarít, illetve azokat a jövedelmeket, melyeket ő a munkavállalóinak egyéb módon történő alkalmazása és üzemének egyéb célra történő felhasználása által szerez, vagy azok megszerzését rosszhiszeműségből elmulasztja (649 § Ptk.) 
	
	

	2. (1)A Megbízó felmondhatja a szerződést, ha a Megbízott nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek, a Megbízott vagy megengedhető módon a Megbízó vagy egy másik hitelező csődeljárást (Csődeljárásról szóló 14 § és 15 §) illetve egy hasonló elveken alapuló törvényes eljárást kezdeményez, eljárás indul, vagy annak lefolytatását fizetőképesség hiányában elutasítják.
	
	

	(2) Az elvégzett szolgáltatások elszámolása a 6 § 5.pontja szerint történik. A Megbízó érvényesítheti kártérítési igényét a fennmaradó munkarész nem teljesítésére vonatkozóan.
	
	

	3. (1) A Megbízó felmondhatja a szerződést, ha a 4 § 1.bek. 7. és 8. pontja valamint az 5 § 4. pontja szerint eredménytelenül jár le a kiszabott határidő (Megbízás visszavonása).
	
	

	A Megbízás visszavonását a szerződésszerinti szolgáltatás már lezárt részére is le lehet korlátozni.
	
	

	(2) A megbízás visszavonását követően a Megbízónak jogában áll a szolgáltatás még be nem fejezett részét a Megbízott terhére harmadik féllel elvégeztetni, de az esetlegesen keletkező további károkkal kapcsolatos kártérítési igényei érvényben maradnak. Jogosult eltekinteni a további kivitelezéstől, és kártérítési igénnyel élni a nem-teljesítés következtében, ha már nem áll érdekében a kivitelezés a megbízás visszavonásához vezető okokból.
	
	

	(3) A Megbízó a munkák folytatásához megfelelő térítés ellenében igénybe vehet eszközöket, állványokat, az építkezésen található egyéb berendezéseket és leszállított anyagokat és alkatrészeket.
	
	

	(4) A Megbízó köteles kimutatást készíteni a Megbízott részére a keletkezett többletköltségekről és egyéb általa érvényesítendő igényről, a harmadik féllel történő elszámolást követő 12 munkanapon belül.
	
	

	4. A Megbízó visszavonhatja a megbízást, ha a Megbízott a megbízás kiadásával kapcsolatban olyan megállapodást kötött, mely megengedhetetlen versenykorlátozásnak számít. A felmondásról a felmondási indok ismertté válását követő 12 munkanapon belül kell nyilatkozni. Erre vonatkozóan a 3.pont van érvényben.
	
	

	5. A felmondást írásban kell bejelenteni.
	
	

	6. A Megbízott közvetlenül a felmondást követően kérheti az általa elvégzett szolgáltatások felmérését és átvételét. Ezzel egyidőben hivatalos számlát kell benyújtania az elvégzett szolgáltatásokról.
	
	

	7. Késedelem miatt felszámított, időegység alapján kiszámított kötbért csak a szerződés felmondásának napjáig terjedő időszakra lehet kérni.
	
	

	9 § Szerződés felmondása a Megbízott által
	
	

	1. A Megbízott a következő esetekben mondhatja fel a szerződést:
	
	

	a) ha a Megbízó egy általa végezendő feladatot elmulaszt és ezáltal a Megbízott képtelenné válik a szolgáltatás elvégzésére (Elfogadási késedelem ff 293.§ Ptk.)
	
	

	b) ha a Megbízó nem egyenlít ki egy esedékes számlát vagy adóskésedelembe kerül.
	
	

	2. A felmondást írásban kell bejelenteni. Csak abban az esetben van erre lehetőség, ha a Megbízott eredménytelenül szabott teljesítési határidőt a Megbízónak és tájékoztatta őt arról, hogy a határidő eredménytelen lejárta után felmondja a szerződést.
	
	

	3. Az eddigi szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott árak szerint kell elszámolni. Ezenkívül a 642 § Ptk. szerint megfelelő mértékű kártérítési igénnyel élhet a Megbízott. A Megbízott esetleges további igényeire ez nem vonatkozik.
	
	

	10 § Szerződéses felek felelőssége
	
	

	1. A Szerződő Felek egymással szemben felelnek a saját maguk valamint törvényes képviselőjük által elkövetett vétségekért, valamint azon személyek hibáiért, akiket ők kötelezettségük teljesítése érdekében alkalmaznak (276.§ és 278.§ Ptk.).
	
	

	2. (1) Ha a szolgáltatás kivitelezésével összefüggésben harmadik félnek kára keletkezik, melyért a törvényi felelősségvállalási rendelkezések értelmében mindkét fél felel, akkor a két szerződő fél közötti megállapodásra az Általános törvényi rendelkezések vonatkoznak, amennyiben különleges esetben nincs érvényben egyéb megállapodás. Amennyiben a harmadik fél kára egy olyan intézkedés következményében keletkezett, melyet a Megbízó rendelt el, akkor a Megbízó egyedül felel a kárért, ha a Megbízott az elrendelt utasítással kapcsolatos esetleges veszélyre a 4.§ 3.pontja szerint felhívta a figyelmet.
	
	

	(2) A Megbízott felel egyedül a kárért, ha a törvényes kötelezőbiztosításából fedezte a kárt vagy egy belföldön hivatalosan üzleti tevékenységet folytató biztosítótársaságnál tarifatáblázat szerint fizetett, nem rendkívüli esetekre vonatkozó biztosítási díjával vagy díjpótlékkal fedezhette volna.
	
	

	3. Ha a Megbízott a ff 823.§ Ptk. szerint telekhatáros területekre történő illetéktelen behatolás, azok megrongálása, a Megbízó által engedélyezett területeken kívüli ingatlanokról föld vagy egyéb más tárgyak elidegenítése vagy azokon való tárolása vagy utak ill. vízfolyások önkényes eltorlaszolása miatt kártérítés fizetésére kötelezett, akkor a Megbízóval ellentétben ő fizeti egyedül a kárt.
	
	

	4. Ipari jogvédelem megsértése esetén a Felek kölcsönös viszonyát alapul véve kizárólag a Megbízott felel, ha a levédett eljárást vagy a védett tárgyak felhasználását saját maga kezdeményezte vagy ha a Megbízó írta elő azok alkalmazását, de felhívta a figyelmet a jogvédelemre.
	
	

	5. Ha valamely szerződő fél a másikkal szemben a 2./3./4.pont szerint mentesül az egyezségi kötelezettség alól, akkor ez a mentesség kiterjed a törvényes képviselőikre és a teljesítésben résztvevő kisegítőikre is, ha nem szándékos vagy súlyos gondatlansággal jártak el.
	
	

	6. Amennyiben valamelyik féllel szemben a harmadik fél érvényesíteni szeretné kártérítési igényét, mely kárért a 2./3./4. pontnak megfelelően a másik fél felel, akkor kérheti az előbbi, hogy a másik szerződő fél tekintsen el az ő harmadik féllel szemben fennálló kötelezettségétől. Nem fogadhatja el és nem tehet eleget a harmadik fél által támasztott igényeknek, amíg a másik félnek nem nyílt lehetősége véleménye kinyilvánítására.
	
	

	11 § Kötbér
	
	

	1. Szerződésben meghatározott kötbér esetére a 339-345 §-ok Ptk.
	
	

	2. Ha a kötbérfizetési kötelezettséget arra az esetre írja elő a szerződés, hogy a Megbízott nem teljesít az előre meghatározott határidőre, akkor ez a kötelezettség abban az időpontban válik esedékesség, amikor a Megbízott késedelmesen teljesít.
	
	

	3. Ha a kötbér-számítás napok száma alapján történik, akkor munkanapot kell alatta érteni. Ha hetek száma alapján történik, akkor minden megkezdett hét minden egyes munkanapját 1/6 hétnek kell venni.
	
	

	4. Ha a Megbízó átvette a szolgáltatást, akkor csak abban az esetben érvényesítheti kötbérigényét, ha azt az átvételkor kikötötte.
	
	

	12 § Átvétel
	
	

	1. Ha a Megbízott a szolgáltatás elvégzését követően- adott esetben a szerződésben meghatározott kivitelezési határidő lejárta előtt- kéri a szolgáltatás átvételét, akkor azt a Megbízó köteles 12 munkanapon belül elvégezni. A Felek megállapodhatnak a fentitől eltérő időpontban is.
	
	

	2. Igény esetén a szolgáltatás lezárt részeit is át lehet venni egyedi esetben.
	
	

	3. Lényegi hiányosságok miatt, azok elhárításának időpontjáig el lehet halasztani az átvételt.
	
	

	4. (1) Formai átvétel valamely szerződő fél kérésére történik. Bármely szerződő fél saját költségére kérheti szakértő bevonását. A megállapításokat közös megegyezéssel írásban rögzíteni kell. A leiratban rögzíteni kell az ismert hiányosságok és kötbérek miatt megfogalmazott kikötéseket, és a Megbízott esetleges kifogásait is. Mindkét fél kap egy-egy példányt.
	
	

	(2) A formai átvétel történhet a Megbízott távollétében is, ha előre megbeszélt időpontról van szó, vagy a Megbízó időben meghívta a résztvevőket. Az átvétel eredményéről rövid időn belül tájékoztatni kell a Megbízottat.
	
	

	5. (1) Ha nem merül fel átvételi igény, akkor a szolgáltatás a szolgáltatás teljesítéséről küldött írásbeli értesítés kézhezvételétől számított 12 munkanap lejárta után számít elfogadottnak.
	
	

	(2) Ha nem merül fel átvételi igény, és a Megbízó a szolgáltatást vagy bizonyos részét használatba vette, akkor a használat kezdetét követő 6 munkanap lejárta után számít a szolgáltatás elfogadottnak, amennyiben nincs egyéb megállapodás érvényben. Az építmény részeinek munkák folytatásához szükséges használata nem számít átvételnek.
	
	

	(3) Ismert hiányosságok vagy kötbér miatti kikötéseket a Megbízó köteles legkésőbb az 1. és 2. bekezdésben megjelölt időpontokig érvényesíteni.
	
	

	6. Az átvétellel áthárul a kockázat a Megbízóra, hacsak a 7.§ szerint nem viseli már korábban.
	
	

	13 § Szavatossági igények
	
	

	1. A Megbízott köteles az általa végzett szolgáltatást az átvétel időpontjában hibátlan és kifogástalanul a Megbízó részére átadni. A szolgáltatás akkor minősül az átvétel időpontjában hibátlannak, ha a szerződésben foglalt minőségi követelményeknek és a Technika elismert szabályainak eleget tesz. Ha a szerződés nem tartalmaz minőségi követelményeket, akkor az átvétel időpontjában akkor minősül a szolgáltatás hiánytalannak,
	
	

	a) ha a szerződésben meghatározott, egyéb esetben pedig
	
	

	általános használatra alkalmas és olyan magas minőségi követelményeknek tesz eleget, melyek hasonló profilú gyárakban/üzemekben szintén megfigyelhetők és melyeket a Megbízó a szolgáltatás fajtájától függően elvárhat.
	
	

	2. A próbajellegű szolgáltatások esetén a próba tulajdonságai is szerződésszerinti minőségi jegyeknek számítanak, amennyiben az üzleti szokás szerint az eltéréseket nem kell jelentéktelen eltérésekként értékelni. Ez vonatkozik azokra a próbákra is, melyeket szerződéskötést követően értékeltek a fentieknek megfelelően.
	
	

	3. Ha bármely hiányosságot a Megbízó által adott teljesítési leírásra vagy előírásra, vagy az általa szállított ill. előírt anyagokra vagy alkatrészekre, továbbá egy másik vállalkozó előzetes szolgáltatásának minőségi hiányosságára lehet visszavezetni, akkor a Megbízottat terheli a felelősség, hacsak a 4.§ 3.pont szerint nem hívta fel a Megbízó figyelmét.
	
	

	4. (1) Ha szavatossági igényekre vonatkozóan a szerződésben nem szerepel külön elévülési határidő, akkor ez épületek esetében 4 év, egyéb gyártó, karbantartó vagy módosítással foglalkozó létesítmények esetében és tüzelőberendezések tűzzel érintkező részeire vonatkozóan 2 év.
	
	

	(2) Ha olyan mechanikus vagy elektrotechnikai/elektronikai berendezések részeire vonatkozóan, melyeknél a karbantartás jelentősen befolyásolja a biztonságot és a működőképességet, nincs egyéb megállapodás, akkor ezekre a berendezésrészekre a szavatossági igények elévülési határideje az 1.bekezdéstől eltérően 2 év, ha a Megbízó úgy dönt, hogy nem bízza meg a Megbízottat az elévülési határidőn belül a karbantartással; ez vonatkozik arra az esetre is, ha további szolgáltatásokkal kapcsolatban már elévülési határidő került meghatározásra.
	
	

	(3) A határidő a teljes szolgáltatás átvételével kezdődik; csak a külön egységet képező befejezett szolgáltatásrészek esetében kezdődik a részátvétellel (12.§ 2.pont)
	
	

	5. (1) A Megbízott köteles az elévülési határidőn belül fellépő, szerződésellenes teljesítésre visszavezethető hiányosságokat saját költségére megszüntteni, ha azt a Megbízó a határidő lejárta előtt kéri. A kifogásolt hiányosságok/hibák elhárítási igénye 2 év alatt évül el, melyet az írásbeli kérelem beérkezésétől kell számítani, azonban semmi esetre sem a 4.pontban vagy ahelyett meghatározott határidő lejárta előtt. A hibaelhárítási szolgáltatás átvétele után 2 éves elévülési határidő kezdődik az adott szolgáltatásra, mely semmi esetre sem a 4.pontban vagy ahelyett meghatározott határidő lejárta előtt végződik.
	
	

	(2) Amennyiben a Megbízott nem tesz eleget a Megbízó által kiszabott határidőn belül a hibaelhárítási kötelezettségének, akkor a Megbízó a Megbízott költségére elháríttathatja a hibát harmadik fél által.
	
	

	6. Ha a hiba elhárítása nem várható el a Megbízótól, vagy lehetetlen, vagy aránytalanul nagy ráfordítást igényelne, és ezért a Megbízott megtagadja a hibaelhárítás elvégzését, akkor a Megbízó nyilatkozhat a Megbízottnak járó díjazás csökkentéséről (638 § Ptk.).
	
	

	7. (1) A Megbízott felel önhibájából okozott károkért, mint pl. halált okozó sérülés vagy testi ill. egészségügyi károsodás.
	
	

	(2) Szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott károkért ő felel minden teljes mértékben.
	
	

	(3) Továbbá a Megbízott köteles megtéríteni a Megbízónak az építményben keletkezett károkat, melynek helyreállítása, karbantartása vagy megváltoztatása a szolgáltatás keretein belül történik, ha olyan lényeges hiányosság/hiba keletkezik, mely jelentősen befolyásolja az építmény használhatóságát és a Megbízott mulasztására vezethető vissza. Az ezen felül keletkező károkat csak akkor köteles a Megbízott megtéríteni,
	
	

	a) ha a hiba a Technika elismert szabályainak megsértésére vezethető vissza,
	
	

	b) ha a hiba keletkezése a szerződésben meghatározott bármely minőségi követelmény hiányán alapul,
	
	

	c) A Megbízott felel egyedül a kárért, ha a törvényes kötelezőbiztosításából fedezte a kárt vagy egy belföldön hivatalosan üzleti tevékenységet folytató biztosítótársaságnál tarifatáblázat szerint fizetett, nem rendkívüli esetekre vonatkozó biztosítási díjával vagy díjpótlékkal fedezhette volna.
	
	

	(4) A 4.ponttól eltérően a törvényileg szabályozott elévülési határidők vannak érvényben, amennyiben a Megbízott a 3.bekezdésnek megfelelően biztosítással védte vagy védhette volna magát, vagy ha egyedi biztosítási védelem szerepel a szerződésben. 
	
	

	(5) Egyedi indokolt esetekben korlátozni lehet vagy ki lehet terjeszteni a felelősséget.
	
	

	14 § Elszámolás
	
	

	1. A Megbízott a teljesítéseit igazolható módon köteles elszámolni. Áttekinthető formában köteles kiállítani a számlákat, ügyelnie kell a tételek sorrendjére és a szerződésrészekben használt jelöléseket kell alkalmaznia. A szolgáltatás fajtájának és terjedelmének igazolására szolgáló mennyiségi számításokat, rajzokat és egyéb bizonylatokat csatolni kell a számlához. Szerződésmódosításokat és kiegészítéseket különösen fel kell tüntetni a számlán; igény esetén külön kell ezeket elszámolni.
	
	

	2. Az elszámoláshoz szükséges megállapításokat lehetőség szerint a szolgáltatás előrehaladtával párhuzamosan kell rögzíteni. A Műszaki szerződéses feltételekben és egyéb szerződéses dokumentumokban meghatározott elszámolási előírásokat figyelembe kell venni. A Megbízott köteles időben közös megállapításokat kérvényezni azoknak a szolgáltatásoknak az esetében, melyek a munkák előrehaladása során nehezen rögzíthetők.
	
	

	3. A maximum 3 hónapos kivitelezési határidővel rendelkező szolgáltatások esetében a végszámlát legkésőbb a teljesítés befejezését követő 12 munkanapon belül be kell nyújtani, ha nincs erre vonatkozóan egyéb megállapodás; ezt a határidőt további 3 hónapos kivitelezési határidő esetén 6 munkanappal meg lehet hosszabbítani.
	
	

	4. Ha a Megbízott nem nyújt be számlát a Megbízó által kiszabott határidőn belül, akkor a Megbízó a Megbízott költségére kiállíthatja azt saját maga.
	
	

	15 § Órabérben végzett munkák
	
	

	1. (1) Az órabérben végzett munkák elszámolása a szerződéses megállapodás alapján történik.
	
	

	(2) Ha a díjazás tekintetében nem születik megállapodás, akkor a helyi tarifa van érvényben. Ha ezt nem lehet meghatározni, akkor a Megbízott költségeit, úgy mint az építkezés bér-és fizetési költségeit, építkezés rezsiköltségeit, építkezés anyagköltségeit, építkezés területén használt berendezések, eszközök, gépek, és mechanikus berendezések költségeit, fuvarozási, szállítási és rakodási költségeket, tb-járulékokat és egyéb költségeket, melyek a gazdasági ügyvitel során keletkeznek, növelve az általános költségek, a nyereség (beletartozik az általános vállalkozási kockázat is) és az Áfa összegével Megbízó megtéríti.
	
	

	2. Ha a Megbízó kéri, hogy az órabéres munkákat munkavezető vagy egy másik személy felügyelje, vagy a vonatkozó balesetvédelmi szabályok szerint szükséges a felügyelő jelenléte, abban az esetben az 1.pont előírásai vannak érvényben.
	
	

	3. Órabéres munkák végzéséről a Megbízott köteles értesíteni a Megbízót. Egyéb megállapodás hiányában a teljesített munkaórákról és a szükséges, külön kifizetésre kerülő költségekről, úgy mint anyaghasználat, berendezések, eszközök, gépek és mechanikus berendezések használata, fuvarozási,-szállítási,-és rakodási szolgáltatások valamint esetleges egyéb költségek, a forgalmi szokásnak megfelelően munkanaponként vagy hetente listát (órabéres lista) kell benyújtani. A Megbízó köteles az általa visszaigazolt órabéres listát haladéktalanul, legkésőbb azonban a lista beérkezését követő 6 munkanapon belül visszaszolgáltatni, mely során kifogásait feltüntetheti az órabéres listán vagy külön írásban jelezheti. A nem időben visszaszolgáltatott órabéres listák elfogadottnak számítanak.
	
	

	4. Az órabérben végzett munkákról szóló számlákat az órabéres munkák befejezését követően, maximum 4 hetenként be kell nyújtani. A fizetésre a 16.§ vonatkozik.
	
	

	5. Ha az órabéres munkavégzésről megállapodás született, azonban az órabéres listák nem időben történő benyújtása következtében azok terjedelmével kapcsolatban kétségek merülnek fel, akkor a Megbízó kérheti, hogy az igazolhatóan teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatban kerüljön a szerződésben meghatározásra egy olyan díjazás, mely szabályozza az 1.pont 2. bek. szerint a gazdaságilag elfogadható munkaidőráfordítást, az anyaghasználat, a berendezések, eszközök, gépek és mechanikus berendezések használatának, illetve a fuvarozási,-szállítási,-és rakodási szolgáltatások költségeit valamint esetleges egyéb költségeket.
	
	

	16 § Fizetés
	
	

	1. (1) Igény esetén részletfizetést lehet biztosítani, a lehető legrövidebb időtartamra kiszámítva, vagy a szerződésben meghatározott időpontokban, a mindenkor igazolt szerződéses szolgáltatások mértékéig, melybe beletartozik a kimutatott, arra fizetendő Áfa-összeg is. A szolgáltatások elvégzését visszaellenőrizhető teljesítési listával kell igazolni, mely alapján gyorsan és biztosan vissza lehet követni a szolgáltatásokat. A szolgáltatásba beletartoznak a szerződés szerinti szolgáltatás végzéséhez használt sajátkészítésű és rendelkezésre bocsátott alkatrészek valamint az építkezésre szállított anyagok és alkatrészek is, ha a megfelelő biztosíték garantált vagy ha ezek tulajdonjogát saját akaratával megegyezően a Megbízóra átruházták.
	
	

	(2) Ellenköveteléseket vissza lehet tartani. Egyéb kifizetések visszatartására kizárólag a szerződésben vagy a törvényi előírásokban meghatározott esetekben van lehetőség.
	
	

	(3) A részletfizetési igényeket a szolgáltatási teljesítési lista beérkezését követő 18 napon belül kell benyújtani.
	
	

	(4) A részkifizetések nem befolyásolják a Megbízott felelősségét; nem minősülnek a szolgáltatás részeinek átvételeként.
	
	

	2. (1) Előlegkifizetésekről lehet dönteni a szerződés megkötését követően is; ehhez a Megbízó kérésére megfelelő biztosíték nyújtandó. Egyéb megállapodás hiányában az előlegkifizetésekre a 247.§ Ptk. szerint meghatározott jegybanki alapkamat+ 3%-nak megfelelő kamatot kell fizetni.
	
	

	(2) Előleget a legközelebbi esedékes kifizetések terhére lehet kifizetni, amennyiben azzal olyan szolgáltatások díja kerül kiegyenlítésre, melyek esetében lehetőség van előlegfizetésre.
	
	

	3. (1) A végszámla kifizetési igény a Megbízott által benyújtott végszámla ellenőrzését és jóváhagyását követően válik esedékessé, legkésőbb azonban a beérkezést követő 2 hónapon belül. Ha a Megbízó a végszámla beérkezését követő 2 hónapon belül nem él a számla ellenőrizhetőségével kapcsolatos kifogásolási lehetőséggel, beleértve az indoklást, akkor már nem hivatkozhat a Megbízó a hiányos ellenőrizhetőségre. A végszámla ellenőrzését lehetőség szerint meg kell gyorsítani. Amennyiben ez késlekedik, akkor a jogos követelés részkifizetésként azonnal esedékessé válik.
	
	

	(2) A végszámla jogfenntartás nélküli elfogadása kizárja az utólagos követelések támasztásának lehetőségét, amennyiben a Megbízott írásbeli értesítést kapott a végső kifizetésről és a hatály megszűnésével tisztában van.
	
	

	(3) A végszámla esetében is ez van érvényben, ha a Megbízó a teljesített kifizetésekre hivatkozva további kifizetéseket végérvényesen és írásban elutasít.
	
	

	(4) A korábban támasztott, de nem teljesített követelések lehetősége is kizárt, ha nics érvényben vonatkozó jogfenntartás.
	
	

	(5) A jogfenntartásról a 2. és 3.bekezdés szerint az igénybejelentés beérkezését követő 24 munkanapon belül lehet nyilatkozni. Érvénytelenné válik, ha a szerződéses fél az előző mondatban megnevezett 24 nap lejárta után kezdődő naptól számított további 24 napon belül nem nyújt be érvényes számlát a fenntartott követeléseiről, vagy amennyiben ez nem lehetséges, nem indokolja meg beható magyarázattal a jogfenntartását.
	
	

	(6) A jogvesztő határidők nem vonatkoznak olyan esetekre, mint pl. végszámla vagy végkifizetés helyesbítése pluszköltség felszámítási,-kalkulációs- vagy adatátviteli hiba miatt.
	
	

	4. A szolgáltatás befejezett részegységeit a részátvétel után a további szolgáltatásrészek befejezésére való tekintet nélkül lehet jóváhagyni és kifizetni.
	
	

	5. (1) A kifizetéseket lehetőség szerint határozottan sürgetni kell.
	
	

	(2) A szerződésben nem szereplő árengedmények adására nics lehetőség.
	
	

	(3) Ha a Megbízó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének időben, akkor a Megbízott fizetési póthatáridőt szabhat ki számára. Amennyiben a póthatáridőn belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, akkor a Megbízott a póthatáridő végétől számítva érvényesítheti kamatigényét, melynek mértéke a Ptk. 288 §-ában meghatározott kamatláb, hacsak nem tudja igazolni, hogy a fentiekben meghatározott mértéknél nagyobb kára keletkezett a késedelmes fizetésből adódóan.
	
	

	(4) Ha a Megbízó a végszámla beérkezését követő 2 hónapon belül nem fizeti ki az esedékes, jogosan járó követelést a Megbízottnak, akkor a Megbízott a 3.bekezdéstől eltérően (póthatáridő kiszabása nélkül), ettől az időponttól számítva kamatfizetési igénnyel élhet, melynek mértéke a Ptk. 288 §-ában meghatározott kamatláb, hacsak nem tudja igazolni, hogy a fentiekben meghatározott mértéknél nagyobb kára keletkezett a késedelmes fizetésből adódóan.
	
	

	(5) A Megbízónak szabott póthatáridő sikertelen leteltével a 3. és 4. bekezdésben meghatározott esetekben a Megbízott a fizetés teljesítésééig szüneteltetheti a munkákat.
	
	

	6. A Megbízónak jogában áll az 1-5 pontokban szereplő kötelezettségeinek eleget téve a Megbízott hitelezői felé kifizetést kezdeményezni, amennyiben ők a Megbízottal kötött szolgáltatási,-vagy vállalkozási szerződés alapján a Megbízott szerződés szerinti szolgáltatásának kivitelezésében érdekeltek, illetve a Megbízott fizetési késedelme miatt a szolgáltatás folytatását megtagadják és a szolgáltatás folytatását közvetlen fizetéssel kell biztosítani. A Megbízott köteles a Megbízó kérésére a Megbízó által kiszabott határidőn belül nyilatkozni, hogy elismeri-e és ha igen, akkor milyen mértékben a hitelezőinek a követeléseit; amennyiben nem nyilatkozik időben, akkor a közvetlen pénzkifizetés feltételei az irányadók.
	
	

	17 § Biztosíték nyújtása
	
	

	1. (1) Szerződésben meghatározott biztosíték nyújtása esetére a Ptk. 232-240 §-ok vonatkoznak, amennyiben a további rendelkezések alapján nincs érvényben egyéb erre vonatkozó egyéb előírás.
	
	

	(2) A biztosíték a szolgáltatás szerződés szerinti elvégzésének és a szavatossági igények érvényesítésének biztosítására szolgál.
	
	

	2. Amennyiben a szerződésben nem szerepel másként, úgy biztosítékot pénzösszeg visszatartásával ill. letétbe helyezésével vagy egy hitelintézet valamint hitelbiztosító intézet által nyújtott kezességvállalással lehet nyújtani, olyan kikötéssel, hogy a hitelintézetnek ill. hitelbiztosító intézetnek érvényes működési engedéllyel kell rendelkeznie
	
	

	- az Európai Közösség országain belül vagy
	
	

	- a szerződő felek országában az Európai Gazdasági Térségről szóló Egyezményben részes tagállamok valamely országaként
	
	

	- a szerződő felek országában, mely a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) Közbeszerzésekről szóló Egyezményében részes tagállamnak számít.
	
	

	3. A Megbízott választhat a különböző biztosítékfajták közül; az egyik biztosítékot kiválthatja egy másikkal.
	
	

	4. A kezességvállalással járó biztosíték-nyújtás feltétele, hogy a Megbízó a kezes személyével egyetértsen. A kezességvállalási nyilatkozatot írásban kell megtenni a sortartási kifogásról való lemondás mellett (771 § Ptk.);nem korlátozható határozott időre és a Megbízó előírásai szerint kell kiállítani. A Megbízó nem kérhet kezesség címén olyan biztosítékot, mely a kezest első felszólításra történő fizetésre kötelezi.
	
	

	5. Ha a biztosíték-nyújtás módja a letétbehelyezés, akkor a Megbízott köteles az összeget a szerződésben meghatározott pénzintézetnél egy olyan zárt folyószámlára befizetni, mely fölött csak közösen rendelkezhetnek a Felek („És-számla“). Az esetlegeses keletkező kamatok a Megbízottat illetik meg.
	
	

	6. (1) Ha szerződés szerint a Megbízó a biztosítékot részösszegek formájában szeretné a kifizetéseiből visszatartani, akkor a mindenkori kifizetést max.10%-kal csökkentheti, amíg el nem éri a szerződésben meghatározott biztosítéki összeget. Ha az Áfa-törvény 13b §-a értelmében Áfa-összeg nélküli számla kerül kiállításra, akkor a biztosítékként visszatartott pénzösszeg kiszámításakor nem kell figyelembe venni az Áfát. A mindenkor visszatartott összegről köteles tájékoztatni a Megbízottat és ezen tájékoztatást követő 18 munkanapon belül a szerződésben szereplő zárt folyószámlára befizetni az összeget. Ezzel egyidőben kezdeményeznie kell, hogy az érintett pénzintézet értesítse a Megbízottat a biztosítéki összeg befizetéséről. Erre vonatkozóan az 5.pont van érvényben.
	
	

	(2) Kisebb vagy rövidlejáratú megbízások esetén a Megbízónak lehetősége van arra, hogy a visszatartott biztosítékösszeget a a végkifizetésnél fizesse csak be a zárt folyószámlára.
	
	

	(3) Ha a Megbízó nem fizeti be időben a visszatartott összeget, akkor a Megbízott fizetési póthatáridőt szabhat ki számára. Ha a Megbízó ezt is elmulasztja, akkor a Megbízott kérheti a visszatartott összeg azonnali kifizetését és már nem köteles biztosítékot nyújtani.
	
	

	(4) Állami Megbízóknak jogában áll a biztosítékként visszatartott összeget a saját letéti számlájukon elhelyezni; az összeg nem kamattal terhelt.
	
	

	7. Egyéb megállapodás hiányában a Megbízott a biztosítékot a szerződéskötést követő 18 munkanapon belül köteles teljesíteni. Ha nem tesz eleget fenti kötelezettségének, akkor a Megbízónak jogában áll a Megbízott követeléséből visszatartani a szerződésben meghatározott biztosítékösszeget. Egyéb esetben az 5.ill.6. pont a mérvadó, kivéve az 1.bek.1.mondatát.
	
	

	8. (1) A Megbízó köteles a szerződésteljesítéshez szükséges nem felhasznált biztosítékot a szerződésben megadott határidőig, azonban legkésőbb a a szavatossági igényekre nyújtott biztosíték átvétele és nyújtása után visszaszolgáltatni, hacsak a Megbízó érvényesítendő igényei, melyek a szavatossági igényekre nyújtott biztosíték összegébe nem tartoznak bele, még nem teljesültek. Ilyen esetben a Megbízó a szerződés teljesítésével kapcsolatos igényeket érintően visszatarthatja a biztosítékból a megfelelő részösszeget.
	
	

	(2) A Megbízó a szavatossági igényekre nyújtott biztosíték nem felhasznált részét 2 év után köteles visszaadni, amennyiben nincs érvényben egyéb visszaszolgáltatási határidő. Amennyiben a fent megnevezett időpontig nem teljesülnek az érvényesítendő igényei, akkor visszatarthatja a biztosítékból a megfelelő részösszeget.
	
	

	18 § Vitás esetek
	
	

	1. Amennyiben a Polgári peres eljárásról szóló rendelet 38 §-a értelmében bírósági peres eljárás szükségeltetik, akkor a jelen szerződésből származóan a Megbízó perképviseletéért felelős hely szerinti, vitás esetekkel foglalkozó bíróság az illetékes. A Megbízottat erről kérésére tájékoztatni kell.
	
	

	2. (1) Ha a hivatalokkal történő szerződéskötéssel kapcsolatban nézeteltérésre kerülne sor, akkor a Megbízottnak először a megbízást adó helyet közvetlenül irányító illetékes szervhez kell fordulnia. Ez lehetőséget biztosít a Megbízott számára a szóbeli véleménnyilvánításra, majd lehetőség szerint 2 hónapon belül írásbeli nyilatkozat megtételére a bírósághoz folyamodást követően, továbbá felhívja a Megbízott figyelmét a 3.mondat jogi következményeire. A döntés akkor számít elfogadottnak, ha a Megbízott a döntés kézhezvételét követő 3 hónapon belül nem nyújt be fellebbezést a Megbízóhoz, és utóbbi felhívta figyelmét a jogvesztő határidőre.
	
	

	(2) Az 1. bekezdésben megnevezett eljárás lefolytatásáról szóló írásbeli kérelem beérkezésével az ezen kérelemben érvényesített igényre az elévülés nyugvásának szabálya vonatkozik. Ha a Megbízó vagy a Megbízott nem kívánja tovább folytatni az eljárást, akkor arról köteles az érintett fél írásban értesíteni a másik felet. Az elévülés nyugvása 3 hónappal a 2.mondatban szereplő írásbeli határozat vagy téjékoztatás beérkezését követően zárul le.
	
	

	3. A Felek megállapodhatnak egy a vitás eset rendezésére irányuló eljárás lefolytatásában. A megállapodást szerződésben kell rögzíteni.
	
	

	4. Olyan anyagok és alkatrészek tulajdonságaira irányuló véleménykülönbségek esetén, melyekre általános érvényű vizsgálati eljárások vonatkoznak, továbbá a vizsgálathoz alkalmazott gépek ill. alkalmazott vizsgálati eljárások alkalmazhatóságára valamint megbízhatóságára irányuló nézeteltérések esetén  bármelyik fél elvégeztetheti az anyagtechnikai vizsgálatokat egy állami vagy államilag elismert anyagvizsgáló intézetben, a másik szerződő fél tájékoztatását követően; az így kapott megállapítások, eredmények kötelező érvényűek. A költségek a pervesztes felet terhelik.
	
	

	5. A vitás esetek nem jogosítják fel a Megbízottat a munkák beszüntetésére.
	
	


 ********************************************************************************

http://www.hoai.de/online/VOB/VOB.php
 ********************************************************************************

HOAI 2009 fordítás MÉK-MMK lektorálása
2013.02.06.








- 3 -

